АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно- распорядительный орган)

Сельского поселения « Деревня Младенск»

Жиздринского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2020 г.                                                                                          № 31

«О проведении месячника пожарной

безопасности на территории сельского

поселения «Деревня Младенск»

В целях снижения количества пожаров, недопущения гибели людей, активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности по месту жительства и на работе, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация сельского поселения «Деревня Младенск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения «Деревня Младенск» месячник пожарной безопасности с 15 ноября по 15 декабря 2020г.

2.Утвердить план проведения на территории сельского поселения «Деревня Младенск» месячника пожарной безопасности (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
СП «Деревня Младенск»                                                                       А.А. Лесин

Приложение

к постановлению администрации

СП «Деревня Младенск»

от «12» ноября 2020г. № 31

П Л А Н

проведения на территории сельского поселения «Деревня Младенск»

месячника пожарной безопасности с 15 ноября по 15 декабря 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Подготовить и принять постановление о проведении месячника по пожарной безопасности. | 12.11.2020 г. | Глава администрации |  |
| 22. | Организовать работу по информированию населения о ходе проведения месячника, его цели и задачи, путем распространения листовок, памяток о правилах пожарной безопасности. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Ведущий эксперт Инспектор по техническому обеспечению |  |
| 33. | Довести до населения порядок вызова пожарной охраны и добровольной пожарной дружины. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Ведущий специалист |  |
| 64. | Организовать работу по проведению рейдов с привлечением участковых уполномоченных полиции с подворным обходом населённых пунктов с неблагополучной противопожарной обстановкой, направленных на выявление нарушений правил пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждению гибели людей. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Глава Администрации Ведущий эксперт, участковый |  |
| 75. | Организовать работу по проведению совместных рейдов с участковыми уполномоченных полиции с целью выявления мест проживания лиц злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и детей состоящих на профилактических учетах. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Глава администрации Ведущий эксперт участковый |  |
| 96. | Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности о проведении дополнительного инструктажа со своими должностными лицами и работниками. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Глава администрации |  |
| 97. | Провести обследование дорог и подъездов для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники. | с 15.11.2020 г. по 15.12.2020 г. | Глава администрации |  |